## Feuil1
	Estimation budget Salon du Chocolat

	Nombres de jours nécessaires
Tâches estimées	Intégratrice front end	Graphiste Web	Chef de projet Web	Coût total (euros)	Marge incluse
Coût Jour Homme	250	250	300
Initialisation
Recueil et expression des besoins			0,5	150
Réunion d'équipe lancement de projet	0,5	0,5	0,5	400
Etude préalable et faisabilité	1	1	1	800
Rédaction Note de cadrage			0,5	150
Rédaction proposition commerciale (devis inclus)			1	300
Réunion client, signature devis			0,5	150
Lancement				1950	2535
Réunion d'équipe, retravail retour client	0,5	0,5	0,5	400
Benchmark			0,5	150
Analyses fonctionnelles et techniques	2		1	800
Rédaction cahier des charges et gestion du planning			3	900
Réunion client, signature du cahier des charges			0,5	150
Conception				2400	3120
Adaptation charte graphique		2		500
Réflexion sur les plugins du CMS	1			250
Réflexion mise en place billetterie	1			250
Maquette de la carte du salon		1		250
Traduction				500
Réunion d'avancement	0,5	0,5	0,5	400
Validation client arborescence / Charte Graphique Logo			0,5	150
Retravail retour client	1	1	1	800
Production				3100	4030
Achat de nom de domaine et hébergement			0,5	150
Intégration charte graphique et logo client	3			750
Développement CMS	3			750
Création de la carte du salon		2		500
Création emails	1			250
Tests et recettes	2		2	1100
Réunion d'équipe	0,5	0,5	0,5	400
Déploiement	1			250
Livraison et présentation du produit final			1	300
Exploitation				4450	5785
Mise à jour du site			1	300
Total ressources	18	9	16,5	11900	15470